## PREV_GERAL_2.0
ELABORAÇÃO RELATÓRIO | DATA LEVANT RELATÓRIO | CONTRATO | OS | PREF | AGÊNCIA | VALOR LEVANTAMENTO | VALOR APROVADO | VENCIMENTO | SITUAÇÃO | TÉCNICO | AGENDAMENTO | DIFICULDADE | STATUS
Flávia | 2025-07-21 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095163 | 2096/00 | GUARANESIA | 1831.41 | 18156.49 | 2025-12-08 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
JAMILLY |  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250128737 | 0212/00 | FORMIGA | 892.62 | 11903.36 | 2025-12-18 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
Flávia |  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095170 | 0173/00 | BOA ESPERANCA | 1251.81 | * | 2025-08-29 | Enviada para Orçamento | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250020439 | 0194/00 | PASSOS | 1463.41 | 147128.42 | 2025-08-14 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
Flávia |  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095167 | 0968/00 | PIUMHI | 1035.61 | 26636.75 | 2025-12-16 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-17 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095161 | 2433/00 | PERDOES | 1012.61 | 25378.92 | 2025-11-17 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 240185461 | 4033/00 | ARCEBURGO | 1928.01 | 23187.09 | 2025-09-16 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250020402 | 2666/00 | SAO TIAGO | 966.61 | 9301 | 2025-06-30 | Concluída pelo Fornecedor | JOSI |  |  | ABERTA
Paulo |  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095169 | 0292/00 | PARA DE MINAS | 743.51 | 157621.38 | 2026-03-21 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | ULISSES |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-10 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095166 | 1336/00 | SANTO ANTONIO DO MONTE | 699.81 | 7962.48 | 2025-11-12 | Concluída pelo Fornecedor | ULISSES |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-08 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095164 | 1750/00 | CARMO DA MATA | 621.61 | 29035.94 | 2025-11-13 | Concluída pelo Fornecedor | ULISSES |  | CARPETE | PARCIAL
Gustavo | 2025-06-03 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095165 | 1418/00 | ALPINOPOLIS | 1426.61 | 62187.15 | 2025-11-12 | Concluída pelo Fornecedor | VANDERLAN |  | CARPETE | PARCIAL
Talitta | 2025-07-08 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095162 | 2411/00 | PASSA TEMPO | 966.61 | 31108.32 | 2025-09-02 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | ABERTA
Talitta | 2025-07-08 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095160 | 2522/00 | RESENDE COSTA | 1146.01 | 7340.68 | 2025-10-29 | Concluída pelo Fornecedor | VANDERLAN |  |  | ABERTA
Gustavo | 2025-07-03 | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 250095159 | 2599/00 | SANTANA DA VARGEM | 1302.41 | 5114.64 | 2025-11-27 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | PARCIAL
|  | DIVINOPOLIS MG - CTR 2056 | 240185465 | 3988/00 | SAO TOMAS DE AQUINO | 1794.61 | 41173.77 | 2025-07-02 | Concluída pelo Fornecedor | VANDERLAN |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039995 | 0306/01 | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA -GUARATINGUETA |  | 5459.52 | 2025-06-13 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148981 | 1684866 | FORUM GUARATINGUETA | 879.52 | 1389.98 | 2025-11-07 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039993 | 0449/10 | FORUM QUELUZ |  | 2044.98 |  | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRE |  |  | CONCLUÍDA
| 2025-08-05 | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250107478 | 1476/04 | FORUM ARUJA | 716.12 | 2948.85 | 2025-09-12 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039970 | 5703 | GENERAL MOTORS DO BRASIL |  | 0 |  | Encerrada pelo Atendimento Especializado |  |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039976 | 412512 | FORUM CACHOEIRA PAULISTA |  | 1826.66 | 2025-06-20 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039966 | 1684866 | FÓRUM GUARATINGUETÁ |  | 1902.55 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
| 2025-07-17 | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250085046 | 5968/00 | FORUM MOGI DAS CRUZES | 774.17 | 6731.25 | 2025-10-10 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  | PERSIANA | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039965 | 1684956 | UNESP-FACULDADE DE ENGENHARIA DE GUARATINGUETA |  | 2425.36 | 2025-06-27 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039963 | 1686692 | FORUM TAUBATE |  | 2223.73 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039962 | 1692960 | EDIFICIO ATRIUM-MOGI DAS CRUZES |  | 7086.41 |  | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039960 | 1693266 | FORUM PINDAMONHANGABA |  | 1986.79 | 2025-08-20 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095699 | 4993/00 | NOVA CANAA DO NORTE | 1722.61 | 29017.05 | 2025-12-02 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057126 | 7139/00 | EMPRESA VARZEA GRANDE |  | 20348.43 | 2025-07-22 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039958 | 1695093 | FORUM JACAREI |  | 1774.68 | 2025-07-04 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057128 | 4043/00 | CARMINDO DE CAMPOS-CUIABA |  | 9082.54 | 2025-08-04 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039956 | 1703918 | UNESP SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 2838.96 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148978 | 1703918 | UNESP SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2025-10-22 | ENCErrada pelo Atendimento Especializado | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057129 | 3943/00 | STO.ANTONIO LEVERGER | 615.8 | 75261.55 | 2025-08-28 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-06-25 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095687 | 8237/00 | PARANAITA | 2645.33 | 5556.67 | 2025-11-12 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA |  | /
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039940 | 1872631 | INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS |  | 24003.21 | 2025-06-29 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057132 | 3290/00 | PRIMAVERA DO LESTE |  | 77939.73 | 2025-08-17 | Serviço concluído - pendente relatório | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
Gustavo |  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095686 | 9307/00 | ESCRITORIO PRIVATE-SORRISO | 1030.57 | * | 2025-07-16 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250040001 | 0076/00 | TAUBATE |  | 18438.29 | 2025-08-29 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-06-24 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095689 | 8233/00 | FELIZ NATAL | 1249.57 | 13464.51 | 2025-08-12 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039999 | 0175/26 | PETROLEO BRASILEIRO S/A |  | 2483.46 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250125181 | 3568/00 | VILA OLIVEIRA-MOGI DAS CRUZES, | 774.17 | 25866.57 | 2025-10-12 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039998 | 0175/28 | GM POWERTRAIN II |  | 0 |  | Encerrada pelo Atendimento Especializado |  |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057133 | 3283/00 | EMPRESA RONDONOPOLIS | 1539.59 | 37875.39 | 2025-09-05 | Serviço concluído - pendente relatório | ABIEL | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039997 | 0294/00 | MOGI DAS CRUZES |  | 774.17 | 2025-06-27 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039996 | 0306/00 | GUARATINGUETA |  | 1919.08 | 2025-06-20 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039994 | 0449/00 | CRUZEIRO |  | 32479.32 |  | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039992 | 0574/00 | PINDAMONHANGABA |  | 28053.4 | 2025-07-22 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039991 | 0683/00 | JACAREI |  | 83931.07 |  | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039947 | 6869/00 | SANTANA DO PARAIBA | 524.77 | 14823.69 | 2026-01-02 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE | 2025-12-18 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039990 | 0715/00 | SAO SEBASTIAO |  | 33760.03 | 2025-07-31 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE | 2025-08-26 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039989 | 0715/14 | PRAIA NORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES G.LTDA |  | 6100.28 | 2025-07-06 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO | 2025-07-22 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039987 | 0857/14 | ESCOLA DE ENGENHARIA-LORENA |  | 2336.65 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095700 | 4815/00 | MARCELANDIA | 1489.01 | 21303.1 | 2025-11-21 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039986 | 1213/00 | JARDIM SATELITE-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 18171.27 | 2025-06-18 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039985 | 1451/00 | APARECIDA | 847.27 | 64716.38 | 2025-08-21 | Atendimento Parcial - Retorno ao fornecedor | FELLIPE | 2025-08-19 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039984 | 1490/00 | BANANAL |  | 47860.57 |  | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-06-20 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095734 | 1116/00 | PORTO DOS GAUCHOS | 1938.69 | 27635.35 | 2025-09-05 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  | LETREIRO/ TOTEM/ PRISMA | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250064632 | 1645/00 | BIRITIBA-MIRIM |  | 31445.6 | 2025-08-29 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN | EXECUTANDO | 62m² de carpete/ ACM | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039983 | 1683/00 | CAÇAPAVA |  | 64893.29 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095706 | 4102/00 | TABAPORA | 1617.49 | 51661.92 | 2025-11-28 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  | 12.8 Piso elevado com estrutura - 15,38 m² | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039982 | 1741/00 | CARAGUATATUBA | 877.37 | 40396.93 | 2025-09-02 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  | PERSIANA | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039981 | 2022/00 | CUNHA |  | 9379.94 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-08-11 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250125467 | 9435/00 | ESCRIT. CORPORATE BANKING - CENTRO OESTE AGRO | 648.84 | 1032.59 | 2025-10-29 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057134 | 3037/00 | CAMPO VERDE |  | 15702.07 | 2025-06-14 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | RAIMUNDO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039980 | 2098/00 | GUARAREMA | 653.77 | 78052.82 | 2025-09-22 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN | 2025-09-05 | 122 M² DE CARPETE/ 94M² DE PISO VINÍLICO | CONCLUÍDA
| 2025-07-02 | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250085094 | 2466/00 | POA | 502.36 | 46025.12 | 2025-09-28 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | VANDERLAN | MARCAR | 127,15 m² DE CARPETE | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057140 | 2128/00 | PAIAGUAS-CUIABA |  | 10442.16 | 2025-08-06 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095695 | 5981/00 | NOVO SAO JOAQUIM | 1658.37 | 42945.47 | 2025-08-16 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  |  | CONCLUÍDA
| 2025-07-01 | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250085092 | 2578/00 | SANTA ISABEL | 467.6 | 36121.25 | 2025-09-22 | Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN | MARCAR | 93m² de CARPETE | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039979 | 2608/00 | SAO BENTO DO SAPUCAI-SAO BENTO DO SAPUCAI |  | 28324.6 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-17 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095716 | 2939/00 | ARAPUTANGA | 1734.29 | 59306.44 | 2025-12-02 | Serviço concluído - pendente relatório | MENDES |  | Capacho 3,3 m²/ Calha de chapa galvanizada 60m | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250057141 | 2029/00 | DOM AQUINO | 1290.59 | 9228.16 | 2025-09-03 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
DOUGLAS |  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250147203 | 2764/00 | VARZEA GRANDE | 543.59 | 50435.25 | 2025-11-26 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO | FINALIZADO |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039978 | 2748/00 | UBATUBA |  | 46066.35 | 2025-06-27 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN | ESTÁ COM O CESUP | 52m² de carpete/ CAPACHO | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095696 | 5980/00 | IPIRANGA DO NORTE | 1191.17 | 35211.95 | 2025-10-20 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039977 | 3029/00 | CACHOEIRA PAULISTA |  | 20956.36 | 2025-07-18 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039975 | 3358/00 | ESCRIT.CORPORATE BANKING - VALE DO PARAIBA- SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 524.77 |  | Serviço concluído - pendente relatório | JOSI |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039974 | 3443/00 | XV DE NOVEMBRO-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 2947.3 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
CAMILA |  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250130198 | 3325/00 | GOIABEIRAS-CUIABA | 473.87 | 20799.7 | 2025-11-07 | Atendimento Parcial - Retorno ao fornecedor | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148982 | 3443/00 | XV DE NOVEMBRO-SAO JOSE DOS CAMPOS, | 524.77 |  | 2025-10-22 | Levantamento ok | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039973 | 3574/00 | CASTEJON-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 16778.17 | 2025-08-01 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039972 | 4694/00 | ILHABELA | 999.92 | 19333.29 | 2025-08-28 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039971 | 4858/00 | ESTILO SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 11961.01 | 2025-07-09 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039969 | 5802/00 | ESTILO INVESTIDOR VALE PARAIBA, S.J.CAMPOS |  | 524.77 | 2025-04-30 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSI |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078453 | 8838/00 | SUPER REGIONAL VAREJO RONDONOPOLIS |  | 6113.23 | 2025-08-19 | Pagamento Realizado | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039968 | 5971/00 | FORUM SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 524.77 | 2025-06-03 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSI |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039967 | 6513/00 | CATEDRAL-GUARATINGUETA |  | 15858.71 | 2025-06-27 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-06-20 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095718 | 2836/00 | JUARA | 2178.13 | 40589.61 | 2025-09-09 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  | 5.4 Concreto fck - 70m²/ 7.9 Rufo de chapa de aco galvanizado 7,5m | CONCLUÍDA | 911
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078472 | 3499/00 | AVENIDA RUBENS DE MENDONCA-CUIABA |  | 26017.7 | 2025-09-10 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Thiago |  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078473 | 3228/00 | NOVA MUTUM |  | 28550.96 | 2025-09-28 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078493 | 1998/00 | ESTILO RONDONOPOLIS | 1539.59 | 70620.9 | 2025-08-25 | Retorno ao Fornecedor | DANIEL | 2025-08-22 |  | CONCLUÍDA
Thiago |  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078497 | 1772/00 | CHAPADA DOS GUIMARAES |  | 5353.73 | 2025-06-14 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078523 | 0662/00 | POCONE |  | 25749.53 | 2025-09-08 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250107405 | 0294/00 | MOGI DAS CRUZES | 774.17 | 66642.06 | 2026-01-08 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN | 2025-12-19 | 10.18 CARPETE em manta ou placa 97,6 m² | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250078535 | 0046/00 | EMPRESA CUIABA |  | 12034.61 | 2025-09-09 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Douglas | 2025-07-15 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095720 | 2505/00 | S.JOSE QUATRO MARCOS | 1640.85 | 75008.82 | 2025-12-12 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO | FECHAR | 10.14 Piso em Porcelanato 45,80 m²/ 8.5 Impermeabilizacao de superficie com impermeabilizante flexivel a base acrilica 146,28 m² | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-01 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095717 | 2927/00 | ALTO GARCAS | 2148.93 | 47733.21 | 2025-08-29 | Serviço concluído - pendente relatório | CARLOS BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-06-27 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095702 | 4515/00 | ALTO TAQUARI | 2365.01 | 50839.25 | 2025-08-29 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039964 | 6518/00 | RUA BISPO RODOVALHO |  | 87746.44 | 2025-07-14 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-01 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095690 | 8232/00 | CARLINDA | 2090.53 | 5607.61 | 2025-08-20 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-06-24 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095691 | 8231/00 | COTRIGUACU | 4058.61 | * | 2025-07-16 | Enviada para Orçamento | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039961 | 6536/00 | RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGABA |  | 36445.3 | 2025-07-04 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-06-24 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095692 | 8230/00 | COLNIZA | 4771.09 | 6672.96 | 2025-08-10 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-07-01 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095707 | 4009/00 | TAPURAH | 2082.81 | 43237.02 | 2025-08-29 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039959 | 6541/00 | PRACA DO ROSARIO-JACAREI | 561.32 | 61537.11 | 2025-08-14 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  | 63m² de porcelanato/ 137m² de carpete/ persiana | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078406 | 1873/10 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |  | 3203.8 | 2025-06-16 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-06-23 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095732 | 1158/00 | TORIXOREU | 849.53 | 103877.38 | 2025-09-13 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  | Cobertura com telha de fibrocimento - 8,05m² | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-04 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095693 | 7138/00 | ALTOS DA SERRA-TANGARA DA SERRA | 554.61 | 52477.5 | 2025-09-18 | Serviço concluído - pendente relatório | ABIEL | EXECUTANDO | Forro de fibra mineral 40,47m²/ Impermeabilizacao com manta asfaltica 71,12m²/ Impermeabilizacao ACRÍLICA 31,62m² | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-06-26 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095697 | 5916/00 | PEIXOTO DE AZEVEDO | 1675.89 | 34849.74 | 2025-08-28 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
Lucas | 2025-06-26 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095698 | 5911/00 | CLAUDIA | 1056.85 | 51016.61 | 2025-10-03 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  | POLICARBONATO | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148976 | 6690/00 | REDENCAO DA SERRA | 817.17 | 5311.8 | 2026-01-09 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148984 | 2022/00 | CUNHA | 1075.17 | 24136.01 | 2025-12-15 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | FECHAR | 10.18 CARPETE em manta ou placa 62,06 m²/ 10.19 Rodape de madeira 36,28 m | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-06-24 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095701 | 4814/00 | VERA | 969.25 | 26281.41 | 2025-09-05 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
Lucas | 2025-06-30 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095703 | 4270/00 | EMPRESA SINOP | 554.61 | 3275.03 | 2025-10-28 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095711 | 3863/00 | TERRA NOVA DO NORTE | 1424.77 | 3046.85 | 2025-07-31 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSINETO |  |  | CONCLUÍDA
Paulo |  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250085091 | 2648/00 | SAO LUIS DO PARAITINGA | 521.56 | 28302.97 | 2025-09-12 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | 2025-09-05 | 60m² DE CARPETE | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095713 | 3644/00 | NOVA OLIMPIA | 744.41 | 18138.38 | 2025-08-14 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-06-14 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095704 | 4112/00 | NOVA UBIRATA | 1518.21 | 51196.77 | 2025-07-16 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148974 | 6953/00 | JARDIM JABOTICABEIRAS -TAUBATE | 679.57 | 8347.54 | 2025-12-18 | Retorno ao Fornecedor | ALEXANDRO | 2025-12-16 | 29.14 - POLICARBONATO E PELÍCULA - PRISMA | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-06-26 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095727 | 1320/00 | MIRASSOL D OESTE | 1716.77 | 93779.39 | 2025-09-29 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | ABIEL |  | PISO VINÍLICO - 85m²/ 8.6 Impermeabilizacao com argamassa polimerica impermeabilizante 4,6m² | CONCLUÍDA
| 2025-06-26 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095710 | 3931/00 | MATUPA | 1745.97 | 28799.75 | 2025-09-09 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-16 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095712 | 3669/00 | DENISE | 899.17 | 31102.03 | 2025-11-02 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Douglas | 2025-06-17 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095714 | 3196/00 | LUCAS DO RIO VERDE | 1401.41 | 56955.04 | 2025-09-05 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
| 2025-07-14 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095688 | 8234/00 | PORTO ESPERIDIAO | 2137.25 | 21168.38 | 2025-10-20 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-22 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095722 | 2214/00 | JAURU | 2160.61 | 78553.19 | 2025-12-13 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO | FINALIZADO | 11.3 Emboco ou reboco - 120m²/ 29.44 Piso tatil de Inox 4m/ 8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ALUMINIXADA | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039944 | 6565/00 | VALE DO PARAIBA - SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 15810 |  | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095730 | 1272/00 | COMODORO | 2803.01 | 3499.58 | 2025-10-21 | Serviço concluído - pendente relatório | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-07-01 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095723 | 2186/00 | ITIQUIRA | 2499.33 | 29329.05 | 2025-08-14 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Danilo |  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039988 | 0718/00 | SUZANO | 808.57 | 101996.38 | 2025-10-17 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN | MARCAR | 271 m² de CARPETE/ Persiana vertical em tecido/ Cobertura com telha de fibrocimento/ Estrutura de madeira para telha ceramica/ Impermeabilizacao com manta asfaltica | CONCLUÍDA
Paulo | 2025-06-18 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095724 | 1977/00 | AGRO SORRISO | 1030.57 | 3487.05 | 2025-11-02 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039957 | 6565/00 | VALE DO PARAIBA-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 15285.23 | 2025-07-08 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-22 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095715 | 3036/00 | CAMPO NOVO DO PARECIS | 1401.41 | 57646.78 | 2025-11-02 | Atendimento Parcial - Retorno ao fornecedor | ABIEL |  | 8.5 Impermeabilizacao de superficie com impermeabilizante flexivel a base acrilica - 65,06m² | CONCLUÍDA
Douglas | 2025-06-20 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095721 | 2403/00 | PARANATINGA | 2715.41 | 22022.51 | 2025-09-24 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095725 | 1779/00 | COLIDER | 1436.45 | 6771.38 | 2025-11-19 | Serviço concluído - pendente relatório | FLAVIO | FINALIZADO | 8.2 Impermeabilizacao com manta asfaltica modificada com polimeros aluminizada 10,40m² | CONCLUÍDA
Douglas | 2025-06-20 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095708 | 3989/00 | CONFRESA | 4239.65 | 61845.36 | 2025-11-12 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  | GRAFEMA/ DIVISÓRIA DE PRIVACIDADE | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-06-24 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095719 | 2536/00 | RIO BRANCO | 1430.61 | 34932.78 | 2025-11-12 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | ABIEL |  | Forro de PVC 39,78 m² | CONCLUÍDA
CAMILA |  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250130197 | 5782/00 | ALVORADA - PRIMAVERA DO LESTE | 1659.11 | 52642.21 | 2025-12-03 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | FINALIZADO |  | CONCLUÍDA
Douglas | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095705 | 4111/00 | CAMPOS DE JULIO | 2359.17 | 125365.45 | 2025-12-17 | Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2025-12-18 | 10.14 Piso em Porcelanato - 172m² / 29.6 Piso tatil de borracha - 140 un/ CARPETE 60,22m² | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-01 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095731 | 1177/00 | ALTA FLORESTA | 2324.13 | 50829.26 | 2025-10-20 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-06-30 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095736 | 0787/00 | DIAMANTINO | R$ 1.424,77 | 92208.98 | 2025-10-28 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078373 | 4421 | AVENIDA ZAHRAN |  | 43865.7 | 2025-08-25 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | SIDNEY |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250048538 | 1147/00 | SIDROLANDIA |  | 32462.7 | 2025-06-23 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039955 | 6680/00 | SAO JOSE DO BARREIRO | 1268.67 | 17632.05 | 2025-09-09 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | 2025-09-03 | 30 m² dDE CARPETE | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250048543 | 0552/00 | COXIM |  | 18133.58 | 2025-06-25 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-06-26 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095729 | 1317/00 | AGUA BOA | 1903.65 | 97761.66 | 2025-11-12 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  | Piso vinilico 69,77 m²/ Impermeabilizacao ACRÍLICA 104,60m² | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250152453 | 4137/00 | ITAUBA | 1132.77 | 67391.81 | 2025-12-17 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID | FECHAR | 10.13 Piso ceramico assentado com argamassa pre-fabricada e rejuntamento - 69,54m² | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078370 | 7114/00 | AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES-CAMPO GRANDE |  | 32052.94 | 2025-07-31 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078371 | 6993/00 | JARDIM TIJUCA-CAMPO GRANDE |  | 43627.25 | 2025-08-15 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078384 | 3496/00 | JARDIM DOS ESTADOS-CAMPO GRANDE |  | 33624.48 | 2025-07-28 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078385 | 2959/00 | AVENIDA CORONEL ANTONINO-CAMPO GRANDE |  | 39659.48 | 2025-08-17 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078386 | 2936/00 | EMPRESA GUAICURUS |  | 9658.92 | 2025-08-02 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO DO SUL - CTR 6122 | 250078391 | 2576/00 | ESCRITORIO SETOR PUBLICO-MATO GROSSO DO SUL |  | 410.99 | 2025-06-26 | Serviço concluído | SIDNEY |  |  | ABERTA
Thiago |  | SALINAS - CTR 2626 | 250107231 | 8202/00 | MONTALVANIA | 2056.5 |  | 2025-10-06 | Enviada para Orçamento | GLAICON |  | Não possui itens de maior valor | ABERTA
Thiago | 2025-07-22 | SALINAS - CTR 2626 | 250107232 | 8062/00 | AVENIDA DONATO QUINTINO-MONTES CLAROS | 1495.86 |  | 2025-10-06 | Enviada para Orçamento | JOSI |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-23 | SALINAS - CTR 2626 | 250107233 | 5018/00 | ESTILO MONTES CLAROS-MONTES CLAROS | 1495.86 |  | 2025-10-06 | Levantamento ok | JOSI |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-11 | SALINAS - CTR 2626 | 250107234 | 4126/00 | FRANCISCO BADARO | 1425.78 | 7036.4 | 2025-09-22 | Enviada para Orçamento | JOSI |  |  | ABERTA
Jamilly | 2025-07-23 | SALINAS - CTR 2626 | 250107235 | 3209/00 | EMPRESA M.CLAROS-MONTES CLAROS | 1495.86 |  | 2025-10-06 | Levantamento ok | JOSI |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-11 | SALINAS - CTR 2626 | 250107236 | 2767/00 | VARZELANDIA | 1557.18 | 15107.37 | 2025-08-03 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | GLAICON |  |  | ABERTA
Talitta | 2025-07-08 | SALINAS - CTR 2626 | 250107237 | 2747/00 | UBAI | 987.78 |  | 2025-09-22 | Levantamento ok | GLAICON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-14 | SALINAS - CTR 2626 | 250107239 | 2149/00 | ITACARAMBI | 1387.82 |  | 2025-09-22 | Enviada para Orçamento | GLAICON |  |  | ABERTA
Laura | 2025-08-10 | SALINAS - CTR 2626 | 250107240 | 1736/00 | CAPITAO ENEAS | 1846.26 |  | 2025-10-06 | Levantamento ok | GLAICON |  |  | ABERTA
Paulo |  | SALINAS - CTR 2626 | 250107241 | 1470/00 | ARINOS | 1574.7 | 54899.23 | 2025-10-21 | Concluída pelo Fornecedor | GLAICON |  | 81,5 metros de carepete - ja pedido para o cristofer | ABERTA
Flávia | 2025-07-11 | SALINAS - CTR 2626 | 250107243 | 0976/00 | SALINAS | 555.62 |  | 2025-09-22 | Levantamento ok | JOSI |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-11 | SALINAS - CTR 2626 | 250107244 | 0935/00 | JANAUBA | 1770.34 |  | 2025-09-22 | Levantamento ok | GLAICON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-10 | SALINAS - CTR 2626 | 250107245 | 0902/00 | BRASILIA DE MINAS | 888.5 |  | 2025-09-22 | Levantamento ok | GLAICON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-15 | SALINAS - CTR 2626 | 250107246 | 0800/00 | JOAO PINHEIRO | 3163.45 |  | 2025-10-06 | Levantamento ok | GLAICON |  |  | ABERTA
Lucas | 2025-07-08 | SALINAS - CTR 2626 | 250107247 | 0533/00 | CORACAO DE JESUS | 1200.94 | 53200.02 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | GLAICON |  | 99,73 metros de carepete - ja pedido para o cristofer | ABERTA
Danilo | 2025-07-03 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095738 | 0247/00 | GUIRATINGA | 1839.41 | 163105.51 | 2025-12-02 | Retorno ao Fornecedor | DEIVID |  | TELHADO | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-07-11 | SALINAS - CTR 2626 | 250107248 | 0283/00 | JANUARIA | 1025.74 | 7615.83 | 2025-09-22 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | GLAICON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-24 | SALINAS - CTR 2626 | 250107238 | 2160/00 | ITAMARANDIBA | 2252.14 |  | 2025-08-03 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | JOSI |  |  | PARCIAL
Paulo | 2025-07-16 | SALINAS - CTR 2626 | 250107242 | 1329/00 | BONFINÓPOLIS DE MINAS | 1694.42 | 14063.17 | 2025-08-03 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | GLAICON |  |  | PARCIAL
Paulo | 2025-07-22 | SALINAS - CTR 2626 | 250111748 | 0393/00 | BOCAUVA | 1779.1 | 17553.89 | 2025-10-06 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | JOSI |  |  | PARCIAL
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039954 | 6682/00 | PIQUETE |  | 590.19 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250170572 | 0184/00 | CACERES | 1549.55 | 39715.9 | 2025-12-17 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2025-12-19 | 10.20 Capacho - 4,2 M² | CONCLUÍDA
Lucas | 2025-07-21 | VALADARES - CTR 2627 | 250107170 | 1009/04 | FORUM IPATINGA | 1076.34 | 4531.94 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 25500353 | 6690/00 | REDENÇÃO DA SERRA |  | 9667.03 | 2025-10-17 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-21 | VALADARES - CTR 2627 | 250107163 | 1587/00 | CANAA-IPATINGA | 1076.34 | 56733.05 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Paulo | 2025-06-30 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095709 | 3942/00 | QUERENCIA | 3200.13 | 34753.24 | 2025-11-17 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  |  | CONCLUÍDA
Flávia | 2025-07-16 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095728 | 1318/00 | ARENAPOLIS | 1115.25 | 149152.88 | 2025-09-22 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO |  | PISO VINÍLICO - 167m² | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148980 | 6513/00 | CATEDRAL-GUARATINGUETA | 879.52 | 14114.35 | 2026-02-08 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148979 | 1693266 | FORUM PINDAMONHANGABA | 750.52 | 1282.47 | 2025-12-05 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
| 2025-08-07 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250124533 | 1095/00 | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 2703.73 | 73076.15 | 2025-11-18 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | ABIEL |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095694 | 5982/00 | GAUCHA DO NORTE | 3205.97 | 82855.62 | 2025-12-02 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES | EXECUTANDO | Piso ceramico 22m²/ Piso elevado 18m²/ Persiana vertical 14,04m² | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039952 | 6708/00 | PRACA RUY BARBOSA-POA | 793.52 | 44648.63 | 2025-08-29 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  | 111m² CARPETE | CONCLUÍDA
Talitta | 2025-07-02 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095735 | 0832/00 | BARRA DO BUGRES | 980.93 | 61959.24 | 2025-11-17 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | WELINGTON BRUNO |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-18 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095726 | 1590/00 | SAPEZAL | 2032.13 | 48476.06 | 2025-12-22 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | MENDES | MANTA | 10.16 Piso vinilico em manta 172,55 m²/ 10.19 Rodape de madeira 77,7 m | CONCLUÍDA
Gustavo | 2025-06-23 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095733 | 1135/00 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 4379.81 | 83057.79 | 2025-12-02 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES | FINALIZADO | Piso ceramico 16,5m²/ faixa de segurança 3m | CONCLUÍDA
Danilo | 2025-07-09 | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250095737 | 0512/00 | ALTO ARAGUAIA | 1991.25 | 78439.59 | 2025-11-30 | Serviço concluído - pendente relatório | WELINGTON BRUNO | EXECUTANDO |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148983 | 2608/00 | SAO BENTO DO SAPUCAI | 890.27 | 5831.89 | 2025-11-08 | serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148977 | 6682/00 | PIQUETE | 1006.37 | 28087.73 | 2025-12-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  | 10.18 CARPETE em manta ou placa - 47,72 m²/ 10.19 Rodape de madeira - 26,8m/ 7.4 Cobertura com telha ceramica, incluso transporte vertical- 8,2 m² | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148975 | 6739/00 | MONTEIRO LOBATO | 668.82 | 9900.54 | 2025-12-17 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE | 2025-12-17 | 10.17 Piso vinilico em placas 18,8m²/ 10.19 Rodape de madeira - 15,75m² | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148986 | 0857/14 | ESCOLA DE ENGENHARIA-LORENA | 933.27 | 1671.75 | 2025-12-06 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039951 | 6710/00 | CIDADE DAS FLORES-SUZANO |  | 12227.07 | 2025-07-31 | Atendimento Parcial - Retorno ao fornecedor | VANDERLAN | 2025-08-30 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039949 | 6739/00 | MONTEIRO LOBATO |  | 18353.71 |  | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193462 | 9501/00 | SUPER REGIONAL VAREJO SINOP | 554.61 |  | 2026-01-30 | LEvantamento ok | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039948 | 6773/00 | TREMEMBE |  | 58660.4 | 2025-10-01 | Atendimento Concluído - Conformidade Demandante | FELLIPE | 2025-09-10 | 95,30 m² DE CARPETE | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148985 | 1683/00 | CACAPAVA | 604.32 |  | 2026-02-27 | 2026-01-01 | VANDERLAN |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193463 | 9328/00 | ESCRITORIO PRIVATE-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-09 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193464 | 9308/00 | ESCRITORIO PRIVATE-RONDONOPOLI | 1539.59 | 13290.81 | 2026-03-23 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2026-01-07 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193469 | 8838/00 | SUPER REGIONAL VAREJO RONDONOPOLIS | 1539.59 | 4463.07 | 2026-03-23 | orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2026-01-07 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193473 | 8687/00 | EMPRESA MATO GROSSO-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193477 | 8629/00 | ESTILO MATO GROSSO-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-12 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193493 | 7139/00 | EMPRESA VARZEA GRANDE | 543.59 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-15 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193514 | 4696/00 | ESTILO CUIABA-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-08 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193581 | 3940/00 | CRISTO REI-VARZEA GRANDE | 543.59 | 21867.44 | 2026-03-13 | orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-07 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193590 | 3834/00 | ESCRITORIO SETOR PUBLICO-MATO GROSSO DO -CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-20 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193608 | 3290/00 | PRIMAVERA DO LESTE | 1659.11 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | ERAQUES | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193616 | 3037/00 | CAMPO VERDE | 1126.25 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | ERAQUES | 2026-01-12 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039946 | 6925/00 | ESCRITORIO EXCLUSIVO TAUBATE |  | 89367.62 | 2025-07-25 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE | 2025-07-26 | 285 M² DE CARPETE | CONCLUÍDA
THIAGO |  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039945 | 6926/00 | VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS-TAUBATE | 679.57 | 26176.59 | 2025-08-11 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039944 | 6953/00 | JARDIM JABOTICABEIRA-TAUBATE |  | 7713.89 | 2025-06-09 | Serviço concluído - pendente relatório | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148988 | 0306/01 | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA - GUARATINGUETA | 879.52 | 3077.64 | 2025-11-25 | Serviço concluído - pendente relatório | ALEXANDRO |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039943 | 6958/00 | ANDROMEDA-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 524.77 | 2025-05-16 | Serviço concluído - pendente relatório | JOSI |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039942 | 6959/00 | RUA FRANCISCO AFONSO-MOGI DAS CRUZES |  | 19597.76 | 2025-06-08 | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039941 | 7027/00 | VILA TATETUBA-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 25819.62 | 2025-06-29 | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039939 | 7061/00 | ESCRIT EXCL MOGI DAS CRUZES |  | 4020.19 |  | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039938 | 7083/00 | ESTILO TAUBATE |  | 58049.02 | 2025-07-02 | Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039937 | 8642/00 | ESTILO CASTEJON-SAO JOSE DOS CAMPOS |  | 9852.98 |  | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039936 | 9183/00 | ESCRIT EXCLUSIVO MOGI DAS CRUZES |  | 3375.68 |  | Serviço concluído - pendente relatório | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
DANILLO |  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250149441 | 1319/00 | CANARANA | 2429.25 | 58528.26 | 2025-11-12 | Serviço concluído - pendente relatório | ERAQUES |  |  | CONCLUÍDA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193618 | 2963/00 | CIDADE INDUSTRIAL-VARZEA GRANDE | 543.59 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-06 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193619 | 2960/00 | BAIRRO DO CPA-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-11 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193638 | 2423/00 | PEDRA PRETA | 1665.09 |  | 2026-02-06 | Orçamento enviado | MENDES | 2026-01-08 |  | PARCIAL
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193641 | 2363/00 | DOM BOSCO-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-09 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193646 | 2342/00 | NOBRES | 1056.53 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | JOSINETO | 2026-01-15 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193650 | 2230/00 | JUSCIMEIRA | 1250.75 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2026-01-09 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193655 | 2128/00 | PAIAGUAS-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-05 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193701 | 1216/00 | COXIPO-CUIABA | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-18 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193726 | 2128/22 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 473.87 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | WELINGTON BRUNO | 2026-01-12 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193740 | 0854/00 | JACIARA | 1181.03 |  | 2026-02-06 | Retorno ao Fornecedor | MENDES | 2026-01-09 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193754 | 0667/00 | ROSARIO OESTE | 966.89 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | JOSINETO | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250193758 | 0553/00 | POXOREU | 1713.89 |  | 2026-02-20 | Retorno ao Fornecedor | ERAQUES | 2026-01-14 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200734 | 3228/00 | NOVA MUTUM | 1649.15 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200763 | 0662/00 | POCONE | 971.87 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | WELINGTON BRUNO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200805 | 4043/00 | CARMINDO DE CAMPOS-CUIABA | 473.87 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | WELINGTON BRUNO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200817 | 3499/00 | AVENIDA RUBENS DE MENDONCA-CUIABA | 473.87 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | WELINGTON BRUNO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200834 | 1998/00 | ESTILO RONDONOPOLIS-RONDONOPOLIS | 1539.59 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | MENDES |  |  | PARCIAL
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200835 | 1772/00 | CHAPADA DOS GUIMARAES | 780.14 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | WELINGTON BRUNO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - CUIABA - CTR 1507 | 250200865 | 0046/00 | EMPRESA CUIABA-CUIABA | 473.87 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | WELINGTON BRUNO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193472 | 8689/00 | LUVERDENSE-LUCAS DO RIO VERDE | 1401.41 |  | 2026-01-30 | Retorno ao Fornecedor | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193491 | 7622/00 | CATEDRAL, SINOP | 554.61 |  | 2026-02-19 | LEvantamento ok | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193538 | 2480/00 | PONTES E LACERDA | 2843.89 |  | 2026-02-13 | LEvantamento ok | MENDES |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193574 | 4101/00 | NOVA MARINGA | 1810.21 |  | 2026-02-13 | LEvantamento ok | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193596 | 3628/00 | SAO JOSE DO RIO CLARO | 1804.37 |  | 2026-02-13 | LEvantamento ok | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193670 | 1843/00 | VILA RICA | 4841.17 |  | 2026-02-10 | LEvantamento ok | ERAQUES | 2026-01-02 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250193691 | 1492/00 | SORRISO | 1030.57 |  | 2026-01-30 | LEvantamento ok | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200702 | 9307/00 | ESCRITORIO PRIVATE-SORRIS | 1030.57 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200705 | 8234/00 | PORTO ESPERIDIAO | 2137.25 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | MENDES |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200707 | 5981/00 | NOVO SAO JOAQUIM | 1658.37 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | ERAQUES | 2026-01-06 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200720 | 4112/00 | NOVA UBIRATA | 1518.21 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200721 | 4009/00 | TAPURAH | 1716.77 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200727 | 3863/00 | TERRA NOVA DO NORTE | 1424.77 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200728 | 3644/00 | NOVA OLIMPIA | 744.41 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | MENDES |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200744 | 2403/00 | PARANATINGA | 2715.41 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200781 | 8231/00 | COTRIGUACU | 4058.61 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200784 | 5980/00 | IPIRANGA DO NORTE | 1191.17 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200789 | 4515/00 | ALTO TAQUARI | 2365.01 |  | 2025-01-16 | LEvantamento ok | ERAQUES | 2026-01-05 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200797 | 4270/00 | EMPRESA SINOP | 554.61 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | JOSINETO |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250200823 | 3196/00 | LUCAS DO RIO VERDE | 1401.41 |  | 2025-01-16 | Fornecedor Acionado | DEIVID |  |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 260007581 | 3942/00 | QUERENCIA | 3200.13 |  | 2026-02-08 | LEvantamento ok | ERAQUES |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250148987 | 0683/00 | JACAREI | 561.32 | 17196.24 | 2025-12-18 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN | 2025-12-18 | 10.18 CARPETE em manta ou placa - 28,31 m²/ 10.19 Rodape de madeira- 85,29 m | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250194980 | 9794 | EMPRESA TAUBATE - TAUBATE | 679.57 |  | 2026-03-11 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-23 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250194981 | 9194 | ESCRITORIO EXCLUSIVO VALE-SAO JOSE CAMPOS | 524.77 |  | 2026-03-05 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-15 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250194982 | 9183 | ESCR.EXCLUSIVO ALTO TIETE-MOGI DAS CRUZES | 774.17 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-20 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250194989 | 8642 | ESTILO CASTEJON-SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195001 | 7089 | ESTILO MOGI CRUZES- MOGI DAS CRUZES | 774.17 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-21 |  | ABERTA
|  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250177217 | 1917/00 | TELES PIRES-SORRISO | 1030.57 | 32600.83 | 2025-12-17 | Serviço concluído - pendente relatório | DEIVID | 2025-11-25 |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195009 | 7061 | ESCRITORIO EXCLUSIVO MOGI-MOGI DAS CRUZES | 774.17 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-21 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195016 | 7027 | VILA TATETUBA-SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-08 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195022 | 6958 | ANDROMEDA-SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195026 | 6935 | ROSEIRA | 804.27 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-26 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195029 | 6915 | SANTO ANTONIO DO PINHAL | 812.87 |  | 2026-01-04 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-07 |  | PARCIAL
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250195071 | 857 | LORENA | 933.27 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-27 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197035 | 6640 | PARAIBUNA | 643.02 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-20 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197048 | 5971 | FORUM SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | Levantamento ok | ALEXANDRO | 2026-01-08 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039935 | 9194/00 | ESCRITORIO EXCLUSIVO VALE - SAO JOSE CAMPOS |  | 2831.02 |  | Serviço concluído - pendente relatório | UELITON |  |  | CONCLUÍDA
Thiago | 2025-07-25 | VALADARES - CTR 2627 | 250107155 | 2163/00 | ITAOBIM | 1121.08 |  | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Gustavo | 2025-07-16 | VALADARES - CTR 2627 | 250107148 | 2557/00 | SABINOPOLIS | 1461.37 | 9151.16 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Danilo | 2025-07-17 | VALADARES - CTR 2627 | 250107141 | 4064/00 | IPABA | 1142.82 | 28882.82 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Lucas |  | VALADARES - CTR 2627 | 250107136 | 4625/00 | BELO ORIENTE | 1129.39 |  | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Thiago | 2025-07-09 | VALADARES - CTR 2627 | 250107134 | 4991/00 | SIMONESIA | 1661.23 |  | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-08-06 | VALADARES - CTR 2627 | 250107189 | 0152/00 | ARACUAI | 1425.36 |  | 2025-10-20 | Devolvida pelo Fornecedor - Mudança de Contrato | UELITON |  | Preventiva devolvida devido a mudança de contrado de valadares 2627 para salinas 2626 | PARCIAL
Lucas | 2025-07-08 | VALADARES - CTR 2627 | 250107188 | 0177/00 | CARATINGA | 1176.06 | 37647.67 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Gustavo | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107182 | 0378/00 | RAUL SOARES | 1550.01 | 29934.63 | 2025-08-03 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Gustavo | 2025-07-17 | VALADARES - CTR 2627 | 250107181 | 0389/00 | JEQUITINHONHA | 669.15 | 24322.58 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Lucas | 2025-08-09 | VALADARES - CTR 2627 | 250107179 | 0412/00 | MANHUMIRIM | 1718.98 | 65363.1 | 2025-08-03 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  | manta vinilica, já pedida ao cristofer | PARCIAL
Danilo | 2025-07-28 | VALADARES - CTR 2627 | 250107178 | 0434/00 | MANTENA | 1264.7 | 44785.75 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Thiago | 2025-07-23 | VALADARES - CTR 2627 | 250107175 | 0607/00 | CONSELHEIRO PENA | 990.47 | 97398.55 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-21 | VALADARES - CTR 2627 | 250107174 | 0651/00 | IPANEMA | 1544.47 | 42956.74 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Lucas | 2025-07-08 | VALADARES - CTR 2627 | 250107172 | 0939/00 | LAJINHA | 1915.65 | 101728.35 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Gustavo | 2025-07-16 | VALADARES - CTR 2627 | 250107168 | 1083/00 | JACINTO | 1214.84 | 46228.72 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Danilo | 2025-07-25 | VALADARES - CTR 2627 | 250107154 | 2185/00 | ITINGA | 1192.68 | 25524.84 | 2025-10-10 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Thiago | 2025-07-17 | VALADARES - CTR 2627 | 250107153 | 2217/00 | JOAIMA | 527.88 | 55573.75 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Gustavo | 2025-07-21 | VALADARES - CTR 2627 | 250107144 | 3401/00 | TIMOTEO | 1176.06 | 20961.63 | 2025-08-03 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | PARCIAL
Danilo | 2025-08-05 | VALADARES - CTR 2627 | 250107135 | 4990/00 | MEDINA | 1253.62 | 44237.22 | 2025-10-16 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  | CARPETE - JA PEDIDO AO CRISTOFER | PARCIAL
Davi | 2025-07-28 | VALADARES - CTR 2627 | 250107187 | 0202/00 | CARLOS CHAGAS | 1472.45 |  | 2025-10-10 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Gustavo | 2025-08-04 | VALADARES - CTR 2627 | 250107186 | 0213/00 | PEDRA AZUL | 1015.4 |  | 2025-10-16 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-22 | VALADARES - CTR 2627 | 250107185 | 0215/00 | AIMORES | 1403.2 | 5682.3 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-05 | VALADARES - CTR 2627 | 250107184 | 0284/00 | ALMENARA | 937.84 | 83640.52 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-08-10 | VALADARES - CTR 2627 | 250107183 | 0365/00 | CORONEL FABRICIANO | 1156.67 |  | 2025-10-16 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Lucas | 2025-07-17 | VALADARES - CTR 2627 | 250107180 | 0397/00 | GUANHAES | 1339.49 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-15 | VALADARES - CTR 2627 | 250107177 | 0489/00 | SANTA MARIA DO SUACUI | 1796.54 | 17900.38 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Flávia | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107176 | 0506/00 | INHAPIM | 1015.4 |  | 2025-10-16 | levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Gustavo | 2025-07-18 | VALADARES - CTR 2627 | 250107173 | 0889/00 | AGUAS FORMOSAS | 857.51 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo |  | VALADARES - CTR 2627 | 250107171 | 0953/00 | MUTUM | 1752.22 | 48463.87 | 2025-10-20 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Jamilly | 2025-07-22 | VALADARES - CTR 2627 | 250107169 | 1077/00 | ITANHOMI | 824.27 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-14 | VALADARES - CTR 2627 | 250107167 | 1125/00 | RUBIM | 1137.28 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Flávia | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107166 | 1142/00 | SAO PEDRO DOS FERROS | 1616.49 |  | 2025-10-16 | levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-17 | VALADARES - CTR 2627 | 250107165 | 1154/00 | TARUMIRIM | 926.76 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Talitta | 2025-07-10 | VALADARES - CTR 2627 | 250107164 | 1326/00 | ABRE CAMPO | 1763.3 | 20445.88 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-24 | VALADARES - CTR 2627 | 250107162 | 1742/00 | CARAI | 1411.51 | 16235.31 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-08-06 | VALADARES - CTR 2627 | 250107161 | 1782/00 | COMERCINHO | 1489.07 |  | 2025-10-16 | Enviada para Orçamento | UELITON |  |  | ABERTA
Davi | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107160 | 2003/00 | COROACI | 887.98 |  | 2025-10-16 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Camila | 2025-07-23 | VALADARES - CTR 2627 | 250107159 | 2073/00 | GALILEIA | 860.28 | 12322.07 | 2025-10-10 | Concluída pelo Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Jamilly | 2025-07-08 | VALADARES - CTR 2627 | 250107158 | 2106/00 | IAPU | 1009.86 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-24 | VALADARES - CTR 2627 | 250107157 | 2147/00 | ITABIRINHA | 1106.81 | 15731.52 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-23 | VALADARES - CTR 2627 | 250107156 | 2161/00 | ITAMBACURI | 1123.43 |  | 2025-10-10 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Jamilly | 2025-07-25 | VALADARES - CTR 2627 | 250107152 | 2232/00 | LADAINHA | 1652.5 | 24711.4 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-25 | VALADARES - CTR 2627 | 250107151 | 2360/00 | NOVO CRUZEIRO | 1591.56 | 15577.45 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-24 | VALADARES - CTR 2627 | 250107150 | 2378/00 | PADRE PARAISO | 1095.73 |  | 2025-10-10 | levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-24 | VALADARES - CTR 2627 | 250107149 | 2492/00 | POTE | 1514 |  | 2025-10-10 | levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-08 | VALADARES - CTR 2627 | 250107147 | 2632/00 | SAO JOAO DO ORIENTE | 915.68 | 42001.04 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-22 | VALADARES - CTR 2627 | 250107146 | 2780/00 | VIRGINOPOLIS | 1164.98 | 20042.87 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107145 | 2864/00 | ACESITA | 1176.06 |  | 2025-10-16 | Enviada para Orçamento | UELITON |  |  | ABERTA
Davi | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107143 | 3810/00 | CHALE | 1732.83 | 16539.9 | 2025-10-16 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Paulo | 2025-07-27 | VALADARES - CTR 2627 | 250107142 | 3811/00 | CENTRAL DE MINAS | 1007.09 |  | 2025-10-31 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Lucas | 2025-07-18 | VALADARES - CTR 2627 | 250107140 | 4074/00 | VIRGOLANDIA | 1012.63 | 6394.05 | 2025-09-15 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Flávia | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107139 | 4199/00 | MESQUITA | 1181.6 |  | 2025-10-16 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Danilo | 2025-07-25 | VALADARES - CTR 2627 | 250107138 | 4276/00 | IBITURUNA-GOVERNADOR VALADARES | 541.73 |  | 2025-10-10 | levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Flávia | 2025-07-31 | VALADARES - CTR 2627 | 250107133 | 5662/00 | SAO JOAO EVANGELISTA | 1394.89 |  | 2025-10-16 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago | 2025-07-24 | VALADARES - CTR 2627 | 250107132 | 5996/00 | MALACACHETA | 1743.91 |  | 2025-10-10 | Enviada para Orçamento | UELITON |  |  | ABERTA
Davi | 2025-07-28 | VALADARES - CTR 2627 | 250107131 | 5997/00 | ATALEIA | 1610.95 | 19192.63 | 2025-10-10 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | UELITON |  |  | ABERTA
Lucas | 2025-07-16 | VALADARES - CTR 2627 | 250107130 | 8626/00 | ESTILO VALE DO ACO | 1076.34 |  | 2025-09-15 | Levantamento ok | UELITON |  |  | ABERTA
DANILLO |  | VALADARES - CTR 2627 | 250107137 | 867818 | FORUM GOVERNADOR VALADARES | 541.73 |  | 2025-10-20 | Fornecedor acionado | UELITON |  |  | ABERTA
Thiago |  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058084 | 0012/00 | TRES CORACOES | 538.07 | * | 2025-07-10 | Enviada para Orçamento | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058054 | 2424/00 | PEDRALVA- | 1030.9 | 15975.81 | 2025-10-13 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058063 | 1712/00 | CAMPESTRE | 906.02 | 24673 | 2025-10-02 | Concluída pelo Fornecedor | VANDERLAN |  |  | PARCIAL
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058043 | 3986/00 | IPUIUNA | 1115.64 | 64486.03 | 2025-10-12 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | PARCIAL
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058044 | 3948/00 | DIVISA NOVA | 827.97 | 20363.15 | 2025-07-04 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058047 | 3806/00 | JURUAIA | 1097.8 | 12994.71 | 2025-10-02 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058081 | 0308/01 | ESCOLA DE ENG. DE ITAJUBÁ | 1200.38 | 6905.43 | 2025-09-25 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  | CARPETE | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058061 | 2037/00 | ELOI MENDES | 473.4 | 18945.14 | 2025-10-13 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058039 | 4865/00 | INCONFIDENTES | 1151.32 | 53261.91 | 2025-10-13 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | VANDERLAN |  |  | CONCLUÍDA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058056 | 2397/00 | PARAISOPOLIS | 1142.4 | 5687.11 | 2025-10-13 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058046 | 3856/00 | PRINCESA DO SUL-VARGINHA | 406.6 | 22298.77 | 2025-10-13 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058079 | 0421/00 | TRES PONTAS | 509.08 | 42694.68 | 2025-10-15 | Concluída pelo Fornecedor | FELLIPE |  | PERSIANA | ABERTA
|  | VARGINHA MG - CTR 2057 | 250058077 | 0781/00 | ANDRADAS | 1236.06 | 78410.2 | 2026-01-06 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  | PERSIANA | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250039934 | 9794/00 | EMPRESA TAUBATE |  | 6833.54 | 2025-06-05 | Retorno ao Fornecedor | FELLIPE |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197049 | 5968 | FORUM MOGI CRUZES | 774.17 |  | 2026-01-08 | Levantamento ok | ALEXANDRO | 2026-01-09 |  | PARCIAL
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197065 | 5802 | ESTILO INVESTIDOR VALE PARAIBA, S.J.CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-22 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197131 | 3358 | ESCRIT.CORPORATE BANKING - VALE DO PARAIBA | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-22 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197164 | 2571 | SANTA BRANCA | 638.72 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197177 | 449 | CRUZEIRO-SP | 1049.37 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-27 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197233 | 1490 | BANANAL | 1520.22 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-28 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197238 | 1213 | JARDIM SATELITE-SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-22 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197272 | 1756818 | FORUM SUZANO | 808.57 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | ALEXANDRO | 2026-01-13 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197278 | 1703918 | UNESP SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-27 | FORNECEDOR ACIONADO | ALEXANDRO | 2026-01-08 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197260 | 1872631 | INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS |  |  | 2025-01-08 | FORNECEDOR ACIONADO |  |  |  | CONCLUÍDA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197281 | 1686692 | FORUM TAUBATE | 678.57 | 1472.48 | 2026-05-28 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | ALEXANDRO | 2026-01-14 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197285 | 412512 | FORUM CACHOEIRA PAULISTA | 989.17 | 924.43 | 2026-03-24 | Orçamento Aprovado - Retorno ao Fornecedor | ALEXANDRO | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197294 | 0449/10 | FORUM QUELUZ - CRUZEIRO | 1049.37 |  | 2026-02-27 | Levantamento ok | ALEXANDRO | 2026-01-16 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250197298 | 1976-04-01 | 1.BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO | 679.57 |  | 2026-02-27 | Levantamento ok | ALEXANDRO | 2026-01-14 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 250200458 | 0175/26 | PETROLEO BRASILEIRO S/A | 524.77 |  | 2026-01-15 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE | 2026-01-23 |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011716 | 2022/00 | CUNHA | 1075.17 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011741 | 0905/00 | CAMPOS DO JORDAO | 853.72 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011743 | 0857/14 | ESCOLA DE ENGENHARIA-LORENA | 933.27 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | ALEXANDRO |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011746 | 0683/00 | JACAREI | 561.32 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011754 | 0306/01 | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA | 879.52 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | ALEXANDRO |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011791 | 3443/00 | XV DE NOVEMBRO-SAO JOSE DOS CAMPOS | 524.77 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011812 | 2608/00 | SAO BENTO DO SAPUCAI | 890.27 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011846 | 6953/00 | JARDIM JABOTICABEIRA-TAUBATE | 679.57 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011860 | 6739/00 | MONTEIRO LOBATO | 668.82 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
|  | SÃO PAULO - CTR 0908 | 260011869 | 6513/00 | CATEDRAL-GUARATINGUETA | 879.52 |  | 2026-02-18 | FORNECEDOR ACIONADO | FELLIPE |  |  | ABERTA
DOUGLAS |  | MATO GROSSO - LOTE 2 - CTR 3575 | 250147200 | 3945/00 | BRASNORTE | 2481.81 | 43601.93 | 2026-02-02 | Serviço concluído - pendente relatório | FLAVIO | FECHAR | 10.16 Piso vinilico em manta - 57,5m²/ 10.19 Rodape de madeira- 16,5 m | CONCLUÍDA